# 北清路（京新高速～京承高速）快速化 改造工程拆改移 2标段“4·3” 一般生产安全事故调查报告

来源：北京市昌平区应急管理局　北京市昌平区应急管理局·事故调查

原文链接：https://www.bjchp.gov.cn/cpqzf/xxgk2671/zdlyxxgk57/aqyj/2144329/2024052717542458213/index.html

发布时间：2024-05-11　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

- 1 -

北清路（京新高速～京承高速）快速化

改造工程拆改移 2#标段“4·3”

一般生产安全事故调查报告

2024 年 4 月3 日 14 时，位于昌平区沙河镇北清路（京新高

速～京承高速）快速化改造工程拆改移 2#标段施工现场发生一

起土方坍塌事故，造成 1 人（程立军）死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的

规定，经区政府同意成立了由区应急局、公安昌平分局、区人力

资源社会保障局、区总工会组成的事故联合调查组，同时邀请区

纪委区监委、区检察院参与，展开了全面的调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实

事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、人员询问、调查取

证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故

性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议。现

将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

1.北京市自来水集团禹通市政工程有限公司（以下简称“北

京自来水禹通公司”），统一社会信用代码：91110108101390343L，

法定代表人：张春海，地址：北京市海淀区八里庄街道北洼村路

12 号，具有市政公用工程施工总承包壹级资质。

- 2 -

2.北京立达保质市政工程有限公司（简称“北京立达保质市

政公司”），统一社会信用代码:91110118MAC91AG36U，法定代

表人：李岳，地址：北京市密云区新城子镇政府大街 9 号政府办

公楼 106 室-1276，具有建筑劳务分包资质。

（二）工程基本情况

1.工程概况

北清路（京新高速～京承高速）快速化改造工程拆改移 2#

标段，西起朱辛庄东路，东至宏福西路，全长约 4.85 公里。主

要改移通讯管道 15000m、光缆 420 条，改移电力管道5600m、检

查井 106 座、电缆 7 条、架空电力 5100m，改移燃气 2100m，改

移上水 600m。

事发分项工程为北清路（京新高速-京承高速）快速化改造

工程拆改移 2#标段-上水改移工程。总包单位北京市市政六建设

工程有限公司（以下简称：北京市政六建工程公司）；专业分包

单位北京自来水禹通公司；标的额约 330 万元；施工工期：2022

年 6 月 20日至 2022 年 9 月 30日；2022 年10 月 10日，因拆迁

进度问题超过合同工期，北京市政六建工程公司与北京自来水禹

通公司签订了工程施工工期顺延补充协议。该分项工程在北清路

沿线共有 6 处需要改移供水管，北京立达保质市政公司分别于

2022 年完成 1 处、2023 年完成 3 处上水改移，事发地华文学院

DN200 上水改移段为第 5 处上水改移。3 月31 日晚上进场施工。

2.暂停施工情况

- 3 -

2024 年 4 月 2 日，北京市政六建工程公司拆改移 2#标段项

目经理部接到致远监理公司《监理通知单》（JLTZ-202401），

因华文学院 DN200 上水改移段方案未报批，要求停止施工后，将

通知单转发专业分包北京自来水禹通公司并要求其停止施工，北

京自来水禹通公司施工员李明月将停工要求通知北京立达保质

市政公司高利东，当天晚上高利东将停工要求通知公司现场负责

人吕凤启。2024 年 4 月 3 日，北京自来水禹通公司泥洼路维修

所召开节前安全生产例会，会上要求除重点工程外，其他工程一

律停工，并要求值班人员加强安全巡查工作。9 时 20 分，李明

月再次给高利东打电话传达会议精神，要求清明节期间停止施

工。9 时 23分，高利东通知施工现场负责人吕凤启停止施工。

吕凤启因沟槽开挖基本完成，为不造成机械、人员闲置早点

完工，同时认为沟槽内没有水，不会产生边坡塌方，故未听取停

工指令，继续安排程立军清理沟槽土。

3.事故现场勘查情况

事发处位于七马路与北清路交叉路口东北角施工围挡内，施

工采用明开工艺，沟槽分两段开挖，靠近北清路围挡部分即事发

位置沟槽宽约 1.9 米、深约 4.8米、长约 3 米；接着沟槽开挖宽

约 3.5 米、深约 3.8 米、长约 4 米，该段沟槽总长约 7m。沟槽

未放坡、未采用支护措施。

- 4 -

事故发生现场示意图

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过及救援情况

4 月 3 日7 时许，吕凤启带领程立军、于卓、韩国秀、于凤

辉和钩机司机王波来到北清路与七马路交叉口东北侧管线拆改

移围挡进行沟槽开挖。

14 时许，沟槽开挖完毕后，吕凤启安排程立军清理沟槽内

供水管垫层土，王波操作挖掘机将站在挖掘机料斗上的程立军送

到沟槽后，程立军开始清理供水管垫层土。

14 时15 分许，程立军在沟槽内清理供水管垫层土时，沟槽

- 5 -

东侧边坡塌方后，土块砸中程立军头部，坍塌土方将程立军膝盖

以下掩埋。

14 时21 分许，吕凤启拨打了120 急救电话。

14 时25 分许，吕凤启、于卓、韩国秀、于凤辉、王波共同

使用挖掘机将程立军救出。

14 时 30 分许，120 急救人员到达现场，程立军经抢救无效

死亡。

（二）人员伤亡情况

死者为程立军，男，46 岁，吉林人；经北京市昌平区公安

司法鉴定中心鉴定，程立军符合颅脑损伤合并创伤性失血性休克

死亡（司法鉴定书编号：CP2024BL0115）。

（三）应急处置情况

经评估，接到事故报告后，公安、应急、卫健等部门及史各

庄街道现场秩序管控良好、信息报送客观真实、应急响应及时、

救援保障有力，未造成次生、衍生事故。各单位处置措施专业可

靠，符合应急预案及相关规定要求。

三、事故原因及性质

公安昌平分局结合现场勘查、尸检报告等情况，排除人为故

意刑事案件后，事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调

查，并查阅了有关资料，对事故涉及相关人员进行了询问，查明

了事故原因及性质。

（一）直接原因

- 6 -

在深度达 4.8m 沟槽未放坡未采取支护的情况下，吕凤启违

规安排程立军进入沟槽清理供水管垫层土，边坡塌方土砸到未戴

安全帽的程立军头部导致其死亡是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.北京自来水禹通公司，华文学院DN200 上水改移施工作业

前，未对于卓、程立军等劳务作业人员进行安全教育培训及安全

技术交底；接到停工指令后，未对施工作业情况进行巡视检查，

未及时发现并消除北京立达保质市政公司违规组织人员冒险作

业。未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度

和安全操作规程；未告知于卓、程立军等劳务作业人员作业场所

和工作岗位存在的危险因素、防范措施。

2.北京立达保质市政公司，华文学院 DN200上水改移施工作

业前，未对于卓、程立军等劳务作业人员进行安全教育培训及安

全交底；未严格执行停工指令，在沟槽未放坡、未采取支护措施

的情况下，冒险组织作业人员进行供水管道垫层土清理作业；工

程施工作业过程中，未严格督促程立军佩戴安全帽。

（三）事故性质

综上分析，事故调查组初步认定，该起事故为一起一般生产

安全责任事故。

四、对事故责任单位和责任人员的处理建议

根据相关法律、法规规定，调查组依据事故调查核实的情况

和事故原因分析，对事故单位及人员提出如下处理建议：

- 7 -

（一）追究相关责任人员刑事责任

1.李岳，北京立达保质市政公司法定代表人，对事故发生负

有直接管理责任，公安机关已依法追究其刑事责任；

2.吕凤启，北京立达保质市政公司施工现场负责人，对事故

发生负有直接管理责任，公安机关已依法追究其刑事责任；

（二）建议追究事故责任单位及人员的行政责任

1.北京自来水禹通公司，未对从业人员进行安全生产教育和

培训及安全技术交底。未采取技术、管理措施，及时发现并消除

北京立达保质市政公司违规组织人员冒险作业的事故隐患。未教

育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全

操作规程；未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危

险因素、防范措施。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产

法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款

的规定，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安

全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，结合《生

产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定，建议区

应急局给予北京自来水禹通公司罚款50万元以上70万元以下的

行政处罚。

2.北京立达保质市政公司，未对从业人员进行安全生产教育

和培训及安全技术交底。未严格执行停工指令，在沟槽未放坡、

未采取支护措施的情况下，冒险组织作业人员进行供水管道垫层

土清理作业；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳

- 8 -

动防护用品。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第

二十八条第一款、第四十五条的规定，对事故的发生负有直接管

理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第

一款第（一）项的规定，结合《生产安全事故罚款处罚规定》第

十四条第（二）项的规定，建议区应急局给予北京立达保质市政

公司罚款 50 万元以上70 万元以下的行政处罚。

3.刘雪云，党员，泥洼路维修所党支部书记，清明节期间，

检查在施工程落实停工停产工作不到位，对事故发生负有领导责

任，北京自来水禹通公司给予其免职处分。

4.马国涛，党员，泥洼路维修所经理，清明节期间，针对在

施工程落实停工停产工作监督不力，对事故发生负有领导责任，

北京自来水禹通公司给予其免职处分。

五、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，

有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）北京自来水禹通公司。要深刻汲取事故教训，举一反

三，加强安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生

产知识，杜绝“三违”行为发生，严格落实本单位全员安全生产

责任制、安全隐患排查治理制度，加强施工作业现场安全检查，

及时发现并消除生产安全事故隐患，确保施工作业现场不安全不

施工，杜绝类似事故再次发生。

（二）北京立达保质市政公司。要深刻汲取事故教训，严格

- 9 -

落实安全生产主体责任，加强从业人员的安全教育培训，确保作

业人员具备必要的安全生产知识，熟悉并遵守有关的安全生产规

章制度和安全操作规程；向作业人员提供符合国家标准或行业标

准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员规范佩戴使用，杜绝

“三违”行为发生。

4·3 事故调查组