# 顺义区“12·19”较大火灾事故整改和防范措施落实情况评估报告

来源：北京市应急管理局　北京市应急管理局·事故调查结果公示

原文链接：https://yjglj.beijing.gov.cn/art/2026/6/5/art_4520_726.html

发布时间：2026-06-05　抓取时间：2026-10-14　正文由PDF自动提取

1

顺义区“12·19”较大火灾事故

整改和防范措施落实情况评估报告

2022 年 12 月 18 日 23 时 49 分，位于顺义区杨镇东焦各庄

村顺平路与龙尹路交叉口南 200 米路东的草莓大棚发生火灾，烧

毁 23 个大棚，过火面积约 22000 平方米，火灾造成 3 人死亡，

直接财产损失 224.93 万元。

根据《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和

《北京市生产安全事故责任追究和整改措施落实情况评估办法》

规定，2024 年 10 月，市安委会办公室成立由市应急局牵头，市

公安局、市总工会、市人力资源社会保障局和市消防救援局组成

的评估工作组，会同中国安全生产科学研究院有关专家组成的专

家组，综合运用多种方式，对顺义区“12·19”较大火灾事故（以

下简称“12·19”事故）的整改和防范措施落实情况进行评估，

市纪委市监委同步参与评估，形成本报告。

一、评估总体情况

总体看，“12·19”事故发生以来，顺义区政府深刻汲取事

故教训，将种植农业安全纳入全区安全生产和火灾隐患大排查大

整治工作统筹推进，持续排查大棚看护人员居住情况，开展可燃

物清理和大棚看护设施专项清理，区消防、农业部门和属地乡镇

2

政府密切配合形成合力，综合应用视频高点监控等技术手段，加

大火灾隐患检查巡查力度。市农业农村局部署农业用地管理要

求，开展全市种植类设施安全生产和消防安全隐患专项检查，健

全农业安全生产责任体系，建立大棚管理台账，有效提升种植农

业消防安全水平。

事发区域大棚出入口和棚内设置监控报警装置，发现火灾隐

患立即报警，通过“天翼视联”将报警信号通知到相关人员，便

于早发现、早除患、早扑救。对顺义区农业农村局、杨镇镇政府

和东焦各庄村 9 名相关责任人员的追责问责已落实。同时，如何

平衡农业生产发展和安全的关系，在保证发展的同时，提高农业

生产的安全水平，促进农业可持续发展的问题仍需持续推动解

决。

二、主要整改措施和成效

（一）补齐制度短板，健全农业行业安全管理制度体系。一

是健全农业行业安全生产责任体系。市农业农村局制定《2023

年农业行业安全生产工作职责分工方案》，明确农业行业生产经

营主体、各镇（街道办事处、经济功能区）和区农业农村局、区

农业技术综合服务中心等行业监管部门职责分工和重点工作，依

法依规监管，加强部门联动。二是完善农业农村部门安全管理制

度。制定《2023 年北京市农业安全生产工作要点》《北京市种

植业安全生产技术指导指南》《关于加强市级对区级农业农村部

3

门安全生产工作的指导方案》，明确市、区两级农业农村部门安

全管理责任，提出加强设施结构风险排查、火灾隐患排查、铁路

沿线设施棚膜排查、电动机械安全使用等指导意见。三是明确设

施农业的管理职责。会同市规划和自然资源委员会联合印发《加

强耕地和永久基本农田保护促进种植类设施农业高质量发展指

导意见》，明确各区、各乡镇严格落实耕地和永久基本农田保护

责任。制定《设施农业用地备案、抽查乡镇街道设施农业用地监

督管理方案》，明确农业用地备案以及变更备案程序、主体监管

责任、设施农业用地监督管理的举措。

（二）实施重点攻坚，开展农业安全生产和火灾隐患专项治

理。一是加强采收季和设施农业专项检查。市农业农村局印发《关

于开展农业行业安全生产和火灾隐患专项检查工作的通知》《关

于开展全市种植类设施安全生产和消防安全隐患专项检查活动

的通知》，加强采收季和设施农业安全生产专项检查，组织 13

个检查组对全市 16.3 万栋种植类设施农业开展抽查，共发现隐

患 305 个，已全部整改完毕。二是持续开展农业设施专项整治工

作。顺义区从 2022 年 12 月至 2023 年 12 月，结合农业生产季节

性特点，分阶段开展温室等农业设施消防安全专项整治、冬春季

农业设施消防安全专项整治、农业行业安全生产和火灾隐患大排

查大整治和设施农业火灾隐患大排查大整治等 4 个专项整治行

动，建立常态化巡查检查机制，确保全区设施农业安全形势持续

4

稳定向好。

（三）强化技防物防措施，提高农业行业安全保障水平。一

是强化农机安全管理。顺义区农业农村局印发《关于做好农业机

械安全监督管理工作的通知》，推动各镇政府做好拖拉机、联合

收割机、电动卷帘机等农业机械的监督管理，加强使用操作安全

管理，持续开展隐患排查治理。二是加强农业安全和消防领域技

防措施应用。顺义区农业农村局印发《顺义区建立完善长效监管

机制严防“大棚房”问题反弹的意见》，应用设施农业监管大数

据平台，通过一村一册、一棚一码，动态管理设施农业监管数据，

优化监管措施。结合“数字乡村”等试点项目，逐步实现乡村监

控视频“无死角”覆盖。三是优化农田看护与消防设备设施。杨

镇镇政府试点使用看护型集装箱，引导农业园区购置小型消防水

车，规模较大农户购置微型消防水车，具备条件的现有农田灌溉

设施，逐步改造成消防管路，在棚体中间设置应急消防栓，配备

消防水带，每年春、秋两季组织消防演练。

（四）加强设施农业安全生产宣传教育，营造用火用电安全

氛围。一是开展安全宣传进农村活动。市农业农村局发放《设施

农业安全生产提示》宣传页 10 万张，重点提示检查修缮设施、

农机使用安全、注意用电安全、严格管控火源等 7 项注意事项，

同时向涉农生产经营企业和专业合作社发布全市农业行业开展

秸秆禁烧宣传 452 次，发放宣传材料 9524 份。二是强化设施农

5

业安全生产宣教培训。顺义区重点抓好执法检查和具体工作人

员、设施农业主体主要负责人和消防安全管理人员、从业人员和

农民群众的消防安全法律法规和知识技能宣传教育培训，切实增

强棚主及种植人员安全意识，营造良好安全生产氛围。

三、评估发现的主要问题

（一）农业生产安全和发展的关系还需进一步理顺。大棚农

业具有农产品价值高、凌晨作业的特点，收获期农业大棚看护和

夜间采摘作业是农户生产的刚性任务，现阶段农业安全生产监管

举措给农户生产实际工作带来一定不便，如何处理好农业生产安

全与发展的关系，还需多部门联合，综合施策加以解决。

（二）农户安全意识有待提高。农户安全意识不足，采收季

图方便，存在侥幸心理，农户在大棚内不规范用火用电等现象时

有发生。专项整治结束后，大棚内住宿、使用明火、存储易燃物

品等违规行为易反弹。承包地流转和集体土地租赁管理过程中，

未明确消防安全管理要求。

四、工作意见建议

（一）优化农业安全监管措施。市、区规划自然资源、农业

农村等部门要结合本市设施农业生产的特点，不断优化安全监管

措施，在确保设施农业生产安全的情况下，最大程度地为农户生

产提供便利。

（二）持续完善物防技防措施。顺义区政府要提高大棚耐火

6

等级，逐步改建消防管路，配备消防基础设施，利用安防监控等

智慧消防手段，在火灾隐患状态、初起阶段第一时间发现并报告

异常，及时处置火情。

（三）持续强化消防安全宣传教育。顺义区政府抓好设施农

业主体主要负责人和消防安全管理人员、从业人员和农户的消防

安全法律法规和知识技能宣传教育培训，利用真实烟火实训基地

加强农户消防安全法治观念、责任意识和素质。